## Feuil1
| DG | DO | RAM | RA | ROC | MET | ATM | PO | DAF | GEST | COMP | RH | MOY | ACH | JUR | QSE | COM | SECM | MAR | ACH
Collecte de donnees | [16 empty] | X | bar: RAM to RA; PO
Analyse des donnees | [11 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | bar: PO
Reponse au client | [16 empty] | X | X | bar: DO to RA; PO
Creation et enregistrement du dossier | [14 empty] | X | X |  | X | bar: PO
Etudes chiffrages | [11 empty] | X | X | X | X | X | bar: RA; PO
Choix de la solution et Validation prix de vente | [16 empty] | X | bar: DO to RA; PO
Redaction de l'offre | [16 empty] | X | bar: MET; PO
Revue et approbation de l'offre | [16 empty] | X | bar: DO to RA; PO
Transmission de l'offre | [17 empty] | X | bar: PO
Enregistrement | [17 empty] | X
Diffusion original et copies | [17 empty] | X | X | bar: RAM
Affectation de la commande au porteur operationnel | bar: RAM to RA
Commission de revue de commande | [14 empty] | X |  | X | bar: DO to RA; PO
Validation | [14 empty] | X |  | X | bar: DO to RA; PO
Negociation Client | [14 empty] | X |  | X | bar: DO to RA; PO
Acceptation ou refus de commande definitive | [14 empty] | X |  | X |  | X | bar: DO to RA; MET; PO
Referencement du contrat | [16 empty] | X | bar: MET
Prise en compte du dossier contractuel et du … | [16 empty] | X | bar: RAM to RA; PO
Analyse des exigence et besoins | bar: RA
Identification et nomination des acteurs | bar: RA
Reunion de lancement | [9 empty] | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | bar: RAM to ATM; DAF
Mobilisation des ressources | [11 empty] | X | X | X |  | X | bar: RA to ATM
Creation des procedures et documents operationnels | [15 empty] | X |  | X | bar: RA to MET
Initialisation des systemes de gestion | [9 empty] | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X | bar: RA to MET
Etat des lieux | [15 empty] | X |  | X | bar: RA to ATM
Prise en charge | [14 empty] | X | X |  | X | bar: RA to MET
Execution des travaux et prestations | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | bar: RAM to ATM
Gestion de l'affaire | [9 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | bar: RA to ROC
Gestion des activites et reporting | [15 empty] | X |  | X | bar: RAM to MET
Revue periodique de contrat | [15 empty] | X |  | X | bar: RAM to ATM
Analyse de decision de donner suite | bar: RA to ROC
Analyser travaux induits | bar: RA to ROC
Preparation des travaux | [11 empty] | X | X | X |  | X |  | X | bar: ROC to ATM
Execution des prestations | bar: ROC to ATM
Reception document signer par le client | bar: ROC; ATM
Evolution du contrat | [14 empty] | X | X | X | X | bar: RA to MET
Revue de fin d'affaire | [9 empty] | X | [8 empty] | X | bar: RAM to ROC
Soldes des prestations et travaux | bar: RA to ATM
Etat des lieux de sortie si besoin | [17 empty] | X | bar: ROC to ATM
Traitement des ecarts sur etat des lieux | bar: RA to ATM
Gestion de la garantie | bar: RA to ROC; ATM
Solde de l'affaire et archivage | [9 empty] | X | [8 empty] | X | bar: RAM to RA