## Feuille1
Tableau de bord

Séance 3 : Expression des besoins
21/01/14
Indicateurs				Bilan du jour

Durée initiale du projet				228 heures

Durée du projet à l'instant t				49 heures

Travail prévu à l'instant t				Etude de l'existant et Benchmarkin

Travail réel à l'instant t				55 heures

Retard éventuel				architecture technique non commencée, fiches apllicatives non commencées

Indicateur moral de l'équipe (sur 10)				5,2