## Feuille1
Expression des besoins

Livrable	Ressources affectées	Temps prévu	Temps effectif	Séance 1	Séance 2	Séance 3	Validation RQ	Validation CP

Analyse de l'existant
Description des sous-processus	Guillaume	3h	3h	100 %
Modèle organisationnel	Martin	2h	2h	0 %	100 %
Tableau croisé Services/Activités	Guillaume	2h		0 %	100 %
Description de l’organisation du SI	Martin	2h	3h	20 %	100 %
Identification dysfonctionnements, écarts	Martin	2h
Description architecture applicative	Thierry	2h		50%	100 %
Description architecture technique	Valentina	2h	pas à faire	0 %
Cartographie applicative	Thierry	2h	1h	100 %
Cartographie technique	Valentina	2h	pas à faire	0 %
Fiches application	Thierry	2h	2h	0 %	100 %
Synthèse points forts et faibles	Martin, Valentina	2h		0 %
Description périmètre	Valentina	1h	1h	0 %	100 %

Benchmarking
Identification des entreprises à analyser	Marina	2h	30min	100 %
Etude des progiciels de gestion intégrés	Ahmed	2h	3h	30 %	100 %
Etude des entreprises identifiées	Marina	2h	2h	50 %	100 %
Comparaison SPIE/progiciels	Ahmed	2h	3h	30 %	100 %
Comparaison SPIE/entreprises	Marina	2h		0 %	0 %
Capitalisations des meilleures pratiques	Marina	2h	1h	0 %	100 %
Identification des points forts des progiciels	Ahmed	2h	2h	30 %	100 %

Cyble Fonctionnelle
Modèle d’organisation type	Martin	2h		0 %	0 %
Diagrammes types de cas d’utilisation	Martin	2h		0 %	0 %
Règles de gestion principales	Ahmed	2h		0 %	0 %
Identification de nouvelles technologies	Ahmed	2h		0 %	0 %
Attentes client	Valentina, Marina	2h		0 %	0 %
Axes d'amélioration	Ahmed	2h		0 %	0 %
Modèles objets métier	Thierry	2h		0 %	0 %
Chaîne de valeurs
Modification processus offre et revue d'offre
Modification solde affaire : retour d'expérience	Guillaume	1h		0 %	0 %