## Feuille1
Tableau de bord

Séance 1 : Initialisation
07/01/14
Indicateurs				Bilan du jour

Durée initiale du projet				228 heures

Durée du projet à l'instant t				26 heures

Travail prévu à l'instant t				Dossier d'Initialisation, PAQ

Travail réel à l'instant t				30 heures

Retard éventuel				planning prévisionnel non terminé, PAQ non terminé, histogramme des charges non commencé

Indicateur moral de l'équipe (sur 10)				7